## Tareas
TEMAS | ACC | PP | CELULAR | RESPONSABLE | PLANIFICACION | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES2
ICONO | 1 |  |  | Ariel | SPRINT 1 SEMANA 20/10 al 27/10
SPLASH ANIMACION | 2 |  |  | Ariel
ESTILOS | 3 |  |  | Ariel
SERVICIOS FIREBASE | 4 |  |  | Juan
IDIOMA ESPAÑOL | 5 |  |  | Juan
LOGIN | 6 |  |  | Trevor
SPINNER | 7 |  |  | Ariel
ENVÍO MAIL | 8 |  |  | Juan
LISTA CONFIRMAR MAIL | 9
LISTADO EMPLEADO | 10
LISTADO CLIENTE CONFIRMAR | 11
LISTADO PEDIDOS | 13
SONIDOS(DESAC DESDE APP) | 14
CONTROL DE ERRORES | 15
SERVICIOS ABM | 16
NAVEGACION Y MENUES | 17
CONSOLDICACIÓN ESTLOS | 18
MANEJO DE PERFILES | 19
LISTADO CLIENTE ESP. MESA | 20
MOZO ACEPTA CLIENTE ESP. | 21
MOZO ACEPTA PEDIDO | 22
CLIENTE CONFIRMA ENTREGA | 23
ENTREGAR PLATOS Y BEBIDAS | 24
MOZO CIERRA MESA | 25
CHAT CON DELIVERY | 26
ESTADISTICA - CLIENTE | 27
ESTADISTICA - EMPLEADO | 28
ESTADISTICA - SUPERVISOR | 29
LISTADO PEDIDOS COCINA | 30
LISTADO PEDIDOS BARTENDER | 31
ABM - DUEÑO/SUP | A
ABM - EMPLEADO | B
ABM - PRODUCTO | C
ABM - CLIENTE | D
ABM - MESA | E
QR INGRESO AL LOCAL | F |  |  | Trevor | SPRINT 1 SEMANA 20/10 al 27/10
QR MESA | G
QR PROPINA | H
ENCUESTA CLIENTE | I
ENCUESTA EMPLEADO | J
ENCUESTA SUPERVISOR | K
PEDIR PLATO | L
TOMAR PEDIDO | M
HACER RESERVAS | N
PN MESA | O
PN PEDIDO | P
PN RESERVAS | Q
DELIVERY PEDIDO | R
DELIVERY RUTA | S
JUEGO 1 | T
JUEGO 2 | U
JUEGO 3 | V

## Funcionalidades
TAREAS |  |  | FUNCIONALIDADES
AGRUPADOR | NOMBRE | LETRA | FORM DATOS | FOTO CEL | CODIGO QR | LISTADO | PERFILES | CONTROLES | GRAFICOS | ENVIO MAIL | AUTORIZAR CLIENTE | GPS DIRECCION | JUEGOS | MANEJO TIEMPO | NOTIFICACIÓN PUSH | CANTIDAD FUNCIONES | PERFIL ACCIONA | ACCESO FIREBASE
ALTAS | ABM - DUEÑO | A | X | [12 empty] | 1 | SUPERVISOR DUEÑO | CLIENTES / QR / FOTO
| ABM - EMPLEADO | B | X | [12 empty] | 1 | SUPERVISOR DUEÑO | EMPLEADOS / QR / FOTO | FINALIZADO
| ABM PRODUCTOS | C | [13 empty] | 0 | COCINERO BARTENDER | PRODUCTOS / QR / FOTO | WARNING DUDAS
| ABM CLIENTE | D | X | [12 empty] | 1 | CLIENTE METRE? | CLIENTE / QR / FOTO | EN PROGRESO
| ABM MESAS | E | [13 empty] | 0 | MOZO? | MESAS / QR / FOTO
CODIGOS QR | QR INGRESO | F |  |  | X | [10 empty] | 1 | CLIENTE? | ENCUESTA / LISTA INGRESO /QR
| QR MESA | G |  |  | X | [10 empty] | 1 | MOZO? | ENCUESTA / MESAS / CLIENTES / PEDIDO / QR
| QR PROPINA | H |  |  | X | [10 empty] | 1 | CLIENTE | ENCUESTA / FOTO / QR
ENCUESTAS | ENCUESTA CLI | I | [13 empty] | 0 |  | ENCUESTA / FOTO
| ENCUESTA SUP | J | [13 empty] | 0 |  | ENCUESTA / EMPLEADO CLIENTE
| ENCUESTA EMP | K | [13 empty] | 0 |  | ENCUESTA / FOTO
GESTION | PEDIR PLATO / BEBIDAS | L | [13 empty] | 0 | CLIENTE MOZO | PEDIDOS / QR / CLIENTE PEDIDOS / MESAS
| TOMAR PEDIDO | M | [13 empty] | 0 | EMPLEADOS | PEDIDOS / MESAS
| HACER RESERVAS AGENDADAS | N | [13 empty] | 0 | DUEÑO SUPERVISOR EMPLEADO? | RESERVAS / USUARIOS MESAS
NOTIFICACION PUSH | PEDIR MESA | O | [13 empty] | 0 | MOZO SUPERVISOR | MESAS / PEDIDOS
| PLATOS/BEBIDAS CIERRE CUENTA | P | [13 empty] | 0 | EMPLEADOS MOZOS | PRODUCTOS / MESAS / PEDIDOS
| HACER RESERVAS DELIVERY | Q | [13 empty] | 0 | DUEÑO SUPERVISOR CLIENTE | PEDIDOS / RESERVAS PRODUCTOS/ MESAS
DELIVERY | PEDIDO CON GPS DIRECCION | R | [13 empty] | 0 | CLIENTE DUEÑO SUPERVISOR | PRODUCTOS / CLIENTES TIEMPO ESPERA PEDIDOS
| MAPA DE RUTA HASA DOMICILIO | S | [13 empty] | 0 | DELIVERY | CLIENTE / PEDIDOS
JUEGOS | 10% DESCUENTO | T | [13 empty] | 0 | CLIENTE | PEDIDOS
| BEBIDA GRATIS | U | [13 empty] | 0 | CLIENTE | PEDIDOS
| POSTRE GRATIS | V | [13 empty] | 0 | CLIENTE | PEDIDOS
LISTADOS | EMPLEADOS
CLIENTES
PEDDOS X PERFL

## Correcciones
CORRECCIONES PARA SPRINT FINAL
DESCRIPCIÓN | ESTADO
Que el cliente no se pueda loguear antes de que el alta sea confirmada por el supervisor/dueño | Finalizado
Que el supervior/dueño pueda rechazar un alta de cliente | Finalizado
Que el cliente pueda ver la lista de espera cuando esta pendiente de autorización | Finalizado
Que el supervisor/dueño pueda rechazar un cliente de la lista de espera | Finalizado
Revisar confirmación de pedidos (el supervisor/dueño confirma pedidos de delivery, el mozo confirma pedidos de local) | Finalizado
Que el cliente no pueda actualizar un pedido luego de que una de sus partes ya aparezca en estado "en preparación" | Finalizado
Revisar estados al crear pedido / validar que se refresquen los estados del pedido al escanear la mesa | Finalizado
Actualizar los precios al escanear una propina (la propina es porcentaje) | Finalizado
¿Modificar cuando impacta el pedido? | Finalizado
Validar que el cliente no tenga una mesa ya asignada al momento de escanear el QR de ingreso | Finalizado
Validar de donde toma el cliente al hacer la reserva | Finalizado
Que la reserva la tenga que confirmar/rechazar el supervisor/dueño | Finalizado
Que la mesa reservada no se pueda ocupar desde 20 minutos antes del horario de la reserva | Finalizado
Que el supervisor pueda rechazar la reserva | Finalizado
Que la mesa reservada se libere 2 minutos después del horario de la reserva, si esta no fue ocupada | Finalizado
Agregar recargo de envío al delivery | Finalizado
Agregar tiempo de ruta en la entrega del delivery | Finalizado
Que se pueda asignar una dirección de entrega del delivery presionando directo en el mapa | Finalizado
Que el chat desde el lado del cliente sea uno a uno (solo vea los mensajes del delivery boy) | Finalizado
Quitar el uso de localStorage (meter todo dentro del then) | Finalizado
Refrescar todas las listas luego de actualizarlas | Finalizado
CSS realizar pedido | Finalizado
Corregir alta de fotos abms (metodo correcto) | Finalizado
El estado de ListoEntrega se tiene que poner al confirmar todas las partes del pedido | Finalizado
Corregir el nro de pedido en lista de bartender y cocinero | Finalizado
Al registrarse, revisar que no exista el mail con otro cliente | Finalizado
Al ingresar con QR ingreso al local, la primera vez la lista de espera no refresca y no muestra el estado | Finalizado
En QR Ingreso al local, verificar si el cliente no está en la lista de espera antes de insertarlo | Finalizado
Con cliente nuevo, al querer scanear QR Mesa, da por defecto la mesa 3 sin dejar tomar con cámara el QR | Finalizado
Si quiero ver el estado del pedido desde el QR Mesa, muestra "Usted ya se encuentra ocupando una mesa" y no deja ver el estado del pedido. Es como si tuviera un valor clavado | Finalizado
Modificar el estado de cantEnt una vez que pasa de "En Preparacion" a "Finalizado", causa problemas si mando dos a preparar juntos y finalizo uno solo | Finalizado
Al restar algun producto en el pedido, reflejar en el pedido padre cuantas son las cantidades de items reales actualizados | Finalizado
Borrar todos los input de los form al enviar | Finalizado
Eliminar el cliente anonimo cuando se le cierra la mesa | Finalizado
Probar el circuito de Cliente anonimo | Finalizado
CSS de generar pedido de Delivery | Finalizado

## Circuito
TAREA | ORDEN | LISTA FUNC. | PROBADO V1 | PROBADO V2
ABM - CLIENTE | 1 | D | SI
CONTROL DE ERRORES | 2 | 15 | SI
ENVÍO MAIL | 3 | 8 | SI
LISTA CONFIRMAR MAIL | 3.1 | 9 | SI
QR INGRESO AL LOCAL | 4 | F | SI | SI
QR MESA | 5 | G |  | SI
QR MESA | 6 | G |  | SI
PEDIR PLATO | 7 | L |  | SI
MOZO ACEPTA PEDIDO | 8 | 22 |  | SI
QR MESA | 8.1 | G |  | SI
TOMAR PEDIDO | 9 | M |  | SI
QR MESA | 9.1 | G |  | SI
ENTREGAR PLATOS Y BEBIDAS | 10 | 24 |  | SI
CLIENTE CONFIRMA ENTREGA | 11 | 23 |  | SI
ENCUESTA CLIENTE | 12 | I |  | SI
MOZO CIERRA MESA | 13 | 25 |  | SI
ABM - PRODUCTO | 14 | C |  | SI
PEDIR PLATO | 14.1 | L |  | SI
ABM - PRODUCTO | 16 | C |  | SI
PEDIR PLATO | 16.1 | L |  | SI
HACER RESERVAS | 18 | N |  | SI
HACER RESERVAS | 19 | N |  | SI
DELIVERY PEDIDO | 20 | R |  | SI
LISTADO PEDIDOS | 21 | 13 |  | SI
DELIVERY RUTA | 21.1 | S |  | SI
CHAT CON DELIVERY | 22 | 26 |  | SI
ENCUESTA CLIENTE | 24 | I |  | SI
JUEGO 1 | 25 | T |  | SI
JUEGO 2 | 25 | U |  | SI
JUEGO 3 | 25 | V |  | SI
PN MESA | 26 | O | SI
PN PEDIDO | 26 | P |  | SI
PN RESERVAS | 26 | Q |  | SI

## Pruebas
Nro | Caso | Resultado Esperado | Estado | RESP
1 | Logueo como SUPERVISOR | Suscribe a notificacionReserva | OK |  |  | RESPONSABLE | ROL1 | ROL2
2 | Logueo como MOZO | Suscribe a notificacionMesa | OK |  |  |  | SUPERVISOR | BARTENDER
3 | Logueo como COC / BAR | Suscribe a notificacionPedidos | OK |  |  |  | MOZO | COCINERO
4 | Acceso Login | Desuscribe de PUSH | OK |  |  |  | CLIENTE | DELIVERY
5 | CONTROL DE ERRORES | Validación de campos obligatorios Validación formatos (numero,texto,mail) Foto necesaria Que el correo no exista | OK
6 | ENVIO MAIL / LISTA CONFIRMAR MAIL | Envio Mail Confirmación de supervisor | OK
7 | ABM CLIENTE | Cargar desde DNI | OK
8 | Circuito | Loguearse sin haber sido aceptado | OK
9 | Circuito | Aceptar el cliente en el sistema | OK
10 | Circuito | Loguearse en el sistema una vez aceptado | OK
11 | QR Ingreso local | CLIENTE REGISTRADO Ponerse en lista de espera | OK
12 | QR Ingreso local | CLIENTE ANONIMO Ponerse en lista de espera | OK
13 | QR Ingreso local | SUPERVISOR Acceder a encuesta antiguos usuarios | OK
14 | QR Ingreso local | Validar contra otros QR | OK
15 | QR Ingreso local | Validar estar en lista de espera antes de QR Mesa | OK
16 | QR Ingreso local | Notificación Push enviada al Mozo para aceptar Cliente | OK
17 | QR Mesa | Escanear sin que acepte al cliente y que de error por no estar aceptado | OK
18 | Circuito | Mozo acepta al cliente en la lista de espera | OK
19 | QR Mesa | Verificar disponibilidad | OK
20 | QR Mesa | Relacionar el cliente con mesa Saca de lista de espera y ocupa mesa con cliente | OK
21 | QR Mesa | Ver el estado del pedido | OK
22 | QR Mesa | Acceder encuesta de satisfacción | OK
23 | QR Mesa | Acceder con Empleado y da estado de la mesa | OK
24 | QR Mesa | Escanear una vez haya RESERVA | OK
25 | QR Mesa | Estando en mesa escaneo otra, no me deja sentarme | OK
26 | QR Mesa | Esando en mi mesa sin pedido escaneo, me da sin pedido | OK
27 | QR Mesa | Escanear teniendo pedido activo mesa activa Muestra detalle del pedido | OK
28 | QR Mesa | Acceso con usuario registrado y en lista de espera a mesa ocupada | OK
29 | Pedir Plato | PUSH a Cocinero / Bartender | OK
30 | Pedir Plato | Cliente realiza pedido | OK
31 | Pedir Plato | Selecciona plato bebida y cantidad | OK
32 | Pedir Plato | Confirmacion de entrega pedido local | OK
33 | Pedir Plato | Confirmacion de entrega pedido delivery | OK
34 | Pedir Plato | Cierre de cuenta | OK
35 | Pedir Plato | Mozo acepta el pedido para pasar a listados | OK
36 | Tomar Pedido | Listado de productos Bartender | OK
37 | Tomar Pedido | Listado de productos Cocinero | OK
38 | Tomar Pedido | Timpo de espera minimo | OK
39 | Tomar Pedido | Estados preparacion y terminado | OK
40 | Tomar Pedido | Los items aparecen entre tanto el pedido no este finalizado | OK
41 | Tomar Pedido - Circuito | Impacto en FB detalle y pedido | OK
42 | Tomar Pedido - Circuito | ListoEntrega una vez todas las partes realizadas | OK |  | *cocina no actualiza el entrega
43 | Entregar Platos y bebidas | Presencial no es por sistema | OK
44 | Cliente confirma entrega | Cliente confirma pasa a entregado | OK
45 | Cliente confirma entrega | Aparece en la lista el pedido que esta como ListaEntrega | OK
46 | QR Propina | Escanear y aplicar propina al pedido | OK
47 | QR Propina | Error al escanear otro QR | OK
48 | Encuesta Satisfaccion | Realizar encuesta sobre pedido activo | OK
49 | Mozo Cierra Mesa | Ver pedidos entregado listos para cobrar | OK
50 | Mozo Cierra Mesa | Poder cerrar la mesa | OK
51 | Mozo Cierra Mesa | Liberar mesa de cliente y estado | OK
52 | Mozo Cierra Mesa | Finalizar pedido | OK
53 | Alta Cocina | Dar de alta producto | OK
54 | Alta Cocina | Verificar el producto en el menu | OK
55 | Alta Bartender | Dar de alta producto | OK
56 | Alta Bartender | Verificar el producto en el menu | OK
57 | Hacer Reservas | Solo la puede realizar cliente registrado | OK
58 | Hacer Reservas | Al tener reserva, verificar que no se puede asignar mesa a otro cliente | OK
59 | Hacer Reservas | 5 minutos antes de la hora de la reserva lo toma cualquiera (si esta libre) | OK
60 | Hacer Reservas | 5 minutos hasta la reserva, si es cliente de la reserva lo sienta sino lo rechaza | OK
61 | Hacer Reservas | Se libera la mesa 2 minutos despues de la hora de reserva | OK
62 | Hacer Reservas | Borra reserva si se pasa los 2 minutos del horario
63 | Hacer Reservas | PUSH al Supervisor con reserva nueva | OK
64 | Hacer Reservas | Si el horario es anterior a la hora actual, da error | OK
65 | Hacer Reservas | Deja hacer 1 sola reserva | OK
66 | Hacer Reservas | Supervisor confirma reserva de mesa | OK
67 | Realizar pedido Delivery | Pedido de productos solo usuarios registrados | OK
68 | Realizar pedido Delivery | Ingresar direccion o marcar en el mapa | OK
69 | Realizar pedido Delivery | Timpo de demora en el traslado | OK
70 | Realizar pedido Delivery | Pedidos confirmados por dueño / supervisor | OK
71 | Delivery Ruta | Se muestra dirección entrega y datos cliente | OK
72 | Realizar pedido Delivery | Verificar pedido creado | OK
73 | Realizar pedido Delivery | Preparacion cocina | OK
74 | Realizar pedido Delivery | Preparacion bartender | OK
75 | Char con delivery | Poder chatear uno a uno y uno a muchos | OK
76 | Juegos | Juego 1, 2 y 3 | OK